## Feuil1
EVOLUTION/BUGS UNLATCH
Problème | Interface | Fichier | Champ | Solution | Qui | Etat | Priorité | Commentaire
Gestion des mesures fiscales multiples | VDN | Stock | <Defiscalisation> | Séparer les champs par ; (à la place des espaces) | LG CAI+ LG CASIM | A demander
Gestion des arrondis erronée (ça n'a pas de sens de vendre un appart à XXXX,02 €) | VDN/GR/EC | Stock | <PrixTotalTtc>138311.02</PrixTotalTtc> <PrixLotTtc>128311.01</PrixLotTtc> <PrixTotalLsTtc> | Récuperer le HT, calculer le TTC sans arrondi. Ensuite arrondir à l'entier le plus proche? | LG CAI | Attente correction |  | Quelles sont toutes les interfaces à modifier pour prendre cela en compte?
Gestion des étages RDJ NB | VDN | Stock | <Etage> | Mapper sur VESPA? | Remi | OK, car plus de RDJ NB
Gestion des ADF et des relances | EC | Projet |  | • totalAmountRequired de la première étape d’appel de fond (première en terme de pourcentage) = totalAmountRequired de l’étape de l’API + depositAmount • En cas de doublon (relance de l’appel de fond) sur une même étape (en terme de pourcentage), la sent date= sent date de l’appel de fond le plus ancien Si une étape est doublée, le montant n'est pas pris en compte 2 fois évidemement | LG CAI | Attente correction | 0
Affichage mentions Legales du site CAI | Site CAI | Stock | Destination | Séparer les mentions legales avec un separateur bien idéntifié | LG CAI | Attente correction |  | Est-ce que le ticket TF contient toutes les mentions legales? Le BO du site en mentionne beaucoup plus
Extentions des documents pas gerées | EC | Projet/Produit |  | Attestations travaux/Lettre clients des appels de fond: récuperer le zip, extraire le doc et envoyer le pdf à l'EC, si plusieurs doc à l'interieur, rien envoyer et logguer une erreur Contrat de réservation/Contrat d'acte: récuperer le zip et l'envoyer tel quel à l'EC Gestion des offres de prêt: 3 types natifs Unlatch: Demande prêt/accord de principe OFFRe Demande de prêt /accord de principe /offre acceptée-> extraire le .zip et envoi au format pdf (si plusieurs fichiers, erreur et ignorer le doc) OFFRE: 3 offre emise, rejectée, acceptée: on envoie à l'EC UNIQUMENT les documents de type OFFRE qui n'ont pas de date de rejet et qui ont une date d'acceptation En tout cas, l'ESB doit envoyer à l'EC des fchiers avec la bonne extension: .ZIP ou .PDF | LG CAI | Attente correction | 0
Expected date des échanciers toujours la même | EC | Produit | expectedDate | Bug Unlatch à corriger sur API GET Programs/ProgramId | Unlatch | Attente Livraison (Eugène nous donne une date) | 0
Nature du lot pas exposée | VDN | Stock | Nature | Problème VDN | Héracles (Pierre) | Attente retour/correction
Code Postal faux et mal formatée | VDN | Stock | CP | Problème VDN | Héracles (Pierre) | Attente retour/correction
Code Postal et Ville pas récuperées | VDN | Stock | Ville | Problème VDN | Héracles (Pierre) | Attente retour/correction
Date de loi levée à mapper avec SRU Purge since | EC | Projet | projet/date_loi_levee | A corriger par LG CAI | LG CAI | Livré 21/11/2022
Paiement comptant | EC | Projet | projet/paiement_comptant | Ne plus se baser sur le count de la liste Loans, mais se baser sur la custom_data paiement_comptant | LG CAI | Livré 21/11/2022
VESPA - > Respecter la 'case' des valeurs VESPA | EC | Produit | VESPA | Réspecter la "case" (uppercase, lowercase) de la valeur retournée par VESPA (Attestation plannig travaux devrait être avec "A" majuscule et non pas minuscule) | LG CAI | Attente correction | 0
Modification des date /horaire rendez-vous (cloison, pré-livraison, livraison) | EC | Projet | projet/agenda/date, projet/agenda/heure | Utiliser les 6 nouvelles cutom_data custom_data.date_livraison_purchase ¦date_pre_livraison_purchase¦date_visite_cloison (même chose heure) | LG CAI | Attente correction
Flux Activation EC -> Unaltch KO | EC/Unlatch |  |  | Il faut modifier le SJ_EC_PROFIL afin de supprimer le paramètre id_purchase et de s'appuyer sur le paramètre "num_contrat". | LG CAI | Attente correction